## TDSheet
ООО "НСРЗ"
____________________________________
(Наименование подразделения)
Дефектовочный акт № Дата
Объект ремонта: |  |  | ДР г/с «Славянская» (ФГУП «Росморпорт») | [5 empty] | № Заказа: |  | 110,6,821 |  |  |  | Никитин И.В. | [6 empty] | № пункта РВ: 6.1
ФИО менеджера
Наименование(механизм, устройство, конструкция): | [8 empty] | Брашпиль Б-5, тяговое усилие 6 т | [11 empty] | Категория ремонта: Средний ремонт
Краткое содержание работ: Ремонт
№ п.п. | Наименование узла, детали. Расположение. Параметры, материал. Описание дефекта. | [7 empty] | Наименование ремонтной работы | [16 empty] | Ед. изм. | Кол-во | Коды работ |  |  | Стоимость работ без материалов (руб) |  | Материалы (руб) | Примечание
1 | 2 | [7 empty] | 3 | [16 empty] | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9
| Брашпиль Б-5, тяговое усилие 6 т | [7 empty] | Демонтировать, доставить в цех. разобрать. Детали очистить промыть, провести дефектацию. | [16 empty] | к-т | 1
1.1. | Корпус брашпиля: дефектов не обнаружено. | [7 empty] | Зачистить, заменить прокладки. | [16 empty] | к-т | 1
1.2. | Венец червячного колеса Ø 445х60 мм.: дефектов не обнаружено. | [7 empty] | Запилить венец, запилить наработки и острые кромки зубьев всех шестерен.. | [16 empty] | к-т | 3
1.3. | Подшипник №7520: дефектов не обнаружено. | [7 empty] | Промыть, продуть. | [16 empty] | шт | 2
1.4. | Подшипник №206: дефектов не обнаружено. | [7 empty] | Промыть, продуть. | [16 empty] | шт | 4
1.5. | Манжета армированная Ø 170х200х12 мм: Износ.. | [7 empty] | Заменить. | [16 empty] | шт | 2
1.6. | Манжета армированная Ø 130х160х12 мм: Износ. | [7 empty] | Заменить. | [16 empty] | шт | 4
1.7. | Манжета армированная Ø 320х360х20 мм: Износ. | [7 empty] | Заменить. | [16 empty] | шт | 2
1.8. | Пружина Ø44 Н120, Ø пр. 7 мм. витков 10 (сталь): дефектов не обнаружено | [7 empty] | Чистить, мыть. | [16 empty] | шт | 1
1.9. | Вал грузовой Ø850 Н2400 мм.: дефектов не обнаружено. | [7 empty] | Шлифовать рабочии шейки грузового вала.Запилить грузовую шестерню. | [16 empty] | к-т | 1
1.10. | Бой шеек 0,02 мм. допустимый бой согласно ТУ 0,07 мм.
1.11. | Вал червячный Ø140 Н785 мм.: дефектов не обнаружено. | [7 empty] | Шлифовать рабочии шейки грузового вала | [16 empty] | к-т | 1
1.12. | Бой шеек 0,02 мм. допустимый бой согласно ТУ 0,07 мм.
1.13. | звездочка цепная Ø900 Н450 мм.: Наклеп на кулачках зацепления, неравномерная выработка тормозного поля. | [7 empty] | Проточить на станке тормозное поле Ø850 Н100 мм., запилить кулачки зацепления, промыть, продуть маслянные каналы, заменить пресмасленки. | [16 empty] | к-т | 2
1.14. | Подшипники скольжения Ø140 Н110 мм: дефектов не обнаружено. | [7 empty] | Промыть, продуть. | [16 empty] | к-т | 2
1.15. | Зазор подшипники-вал 0,25-0,35 мм. (допустимый согласно ТУ 0,65 мм.)
1.16. | Тормозное устройство: Дефектов не обнарудено. | [7 empty] | Чистить | [16 empty] | к-т | 2
1.17. | Механизм включения цепной звездочки: дефектов не обнаружено. | [7 empty] | Запилить сухари включения п/муфты кулачковой. | [16 empty] | к-т | 2
Брашпиль собрать с заменой дефектных деталей, подгонкой деталей, заменой РТИ, регулировкой рабочих зазоров. Доставить на судно, установить на штатное место. Сдать в работе с электродвигателем л/с, РМРС.
ИТОГО
Всего:
| Технолог | [7 empty] | Поздеев Д.В. | [13 empty] | Расчет стоимости произвел:
|  |  |  | Подпись |  | Дата |  |  | ФИО | [13 empty] | Инженер ОЦ
[23 empty] | Должность | [5 empty] | Подпись | Дата |  | ФИО
| Мастер ОТК | [7 empty] | Ульянов С.А.
|  |  |  | Подпись |  | Дата |  |  | ФИО
| Мастер | [7 empty] | Черевко М.В.
|  |  |  | Подпись |  | Дата |  |  | ФИО
| Менеджер | [7 empty] | Никитин И.В.
|  |  |  | Подпись |  | Дата |  |  | ФИО
|  |  |  | Ознакомлен | [24 empty] | СОГЛАСОВАНО
| Инспектор РМРС | [23 empty] | Представитель судна
|  |  |  | Подпись |  | Дата |  |  | ФИО | [19 empty] | Подпись | Дата |  | ФИО
Представитель Заказчика
[29 empty] | Подпись | Дата |  | ФИО
Приложение №2
к дефектовочному акту № 110/1750/34-О
ООО НСРЗ | [12 empty] | Объект: |  |  |  | ДР г/с «Славянская» (ФГУП «Росморпорт»)
(наименование завода)
[13 empty] | № Заказа: |  |  |  | 110,6,821
[13 empty] | Пункт ПСОР: |  |  |  | Монтаж/демонтаж временной пожарной магистрали
ПЕРЕЧЕНЬ ЗИП И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
№ п/п | Наименование и тип | [5 empty] | ГОСТ, ТУ, обозначение |  |  | Ед. изм. |  | Количество |  | Усреднённая цена за единицу в руб.без НДС * |  |  |  |  | Стоимость, руб. Без НДС | Примечание
1 | Рукав пожарный 51мм с ГР-50 Богданова Премиум (шт) | [5 empty] | ГОСТ 51049-2008 |  |  | шт |  | 4 |  | 4800 |  |  |  |  | 19200
[16 empty] | Итого: |  |  | 19200
* Цена на ТМЦ указана средняя из расчёта поступивших ТМЦ за последние пол года.
(*) Наименование номенклатуры в дефектовочном акте, может не соответствовать наименованию в счёт фактуре (поступлении).
СОГЛАСОВАНО
Представитель судна
|  | Подпись |  |  | Дата |  |  | ФИО
Представитель Заказчика
|  | Подпись |  |  | Дата |  |  | ФИО