## Лист1
ООО "Новое время"
692900, г.Находка, ул.Первая 1Б
СПП № 24.44.02.02614.171 от 7.11.2024г.
| Акт дефектации № 3-ГВ |  |  | от 29.01.2026
б/к "АЛЕУТ"
| Наименование (устройства, конструкции) |  | Воздухохранители (баллоны сжатого воздуха) V=60л.
| Краткое содержание работ |  | средний ремонт Доп.работа КП№3
№ п/п | Наименование узла, детали. Расположение. Параметры, материалы. | Описание дефекта | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол.
1 | Головка воздухохранителя Ф-200мм, Ду-32 мм в сборе с арматурой. | Эксплуатационный износ | Ремонт. Демонтаж и выгрузка. Осоединить трубопроводы, замаркировать, заглушить. Отсоединить головку, замаркировать и доставить в цех. Разборка и дефектация. Головку и арматуру разобрать, промыть, очистить, протереть и от дефектовать. Ремонт и сборка. Отремонтировать: корпус головки ф200 и арматуру (клапана - 4шт, предохранительный клапан -1шт) с притиркой рабочих полей сёдел и тарелок клапанов, зачистить уплотнительные поверхности клапанов и головки, произвести поверку штоков на станке, прокалибровать все резьбы с нанесением графитовой смазки с заменой дефектных деталей. Регулировка предохранительного клапана на подрыв на стенде Ррегул=33кгс/см2 предьявить ОТК, л/с. Собрать корпус головки с арматурой, опрессовать на стенде Рпроб=1,25раб (Р проб=37,5кгс/см2) и предьявить ОТК, л/с. Погрузка и монтаж. Доставить головку в сборе с арматурой на судно, установить на штатное место с заменой прокладки, предьявить ОТК, л/с. | шт | 1
| Представитель подрядчика_______________________________ |  | Представитель судна б/к "АЛЕУТ"___________________
| Мастер________________________________ |  | Представитель заказчика_______________________