## Лист1
ООО "Новое время"
692900, г.Находка, ул.Первая 1Б
СПП № 24.44.02.02614.171 от 7.11.2024г.
| Акт дефектации № 4.3.2 |  |  | от 24.01.2026
бк "АЛЕУТ"
| Наименование (устройства, конструкции) |  | Пункт ремонтной ведомости 4.3.2
| Категория ремонта: средний ремонт |  | Топливный сепаратор MAB 104B-14/24
№ п/п | Наименование узла, детали. | Описание дефекта. | Наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Корпус сепаратора. | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации | шт | 1
2 | Крышка барабана. | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации | шт | 1
3 | Тарелкадержатель. | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации | шт | 1
4 | Тарелка нулевая. | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации | шт | 1
5 | Тарелка грязевая. | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации | шт | 1
6 | Тарелка барабана. | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации | шт | 1
7 | Корпус барабана | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации. Произведен магнито порошковый контроль. | шт | 1
8 | Вал вертикальный | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации. Произведен магнито порошковый контроль. | шт | 1
9 | Вал горезонтальный | Визуальный осмотр. Дефектов не обнаружено. | Мыть, чистить. Годен к дальнейшей эксплуатации. Произведен магнито порошковый контроль. | шт | 1
9 | Подшипник 6305 | эксплуатационный износ | Заменить. | шт | 1
10 | Подшипник 6305 | эксплуатационный износ | Заменить. | шт | 1
11 | Подшипник 6304 | эксплуатационный износ | Заменить. | шт | 1
12 | Подшипник 6302 | эксплуатационный износ | Заменить. | шт | 1
13 | Манжета 20х32х7 | эксплуатационный износ | Заменить. | шт | 2
14 | РТИ (комплект) | эксплуатационный износ | Заменить. | шт | 8
| Представитель заказчика_____________________________ | Представитель судна б/к "АЛЕУТ"__________________________________
| Мастер_______________________________ | Представитель заказчика ________________________________